## Planilha de Riscos
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SISP (MGP-SISP)
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla: |  | PJKT001
Nome do Projeto: |  | Darshan
Líder de Projeto: |  | Kelvin da Silva
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 | Infraestrutura | Negativo | Falta de energia elétrica | Os servidores do projeto não funcionarão. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Falta de energia | Comprar no breaks para os servidores. Fazer backup emergencial . | Chefe de Manutenção | Aberto
2 | infraestrutura | Negativo | Queda de internet | comunicação entre os usuários com o servidor será perdida. | Média | Alto | Alta | Aceitar | Queda de internet. | Caso 01. Esperar o retorno da internet. Caso 02. Ter 02 ou mais links de internet. Caso 03. Manter a rede de comunicação via Intranet. | Empresa provedora de internet | Aberto
3 | Saude | Negativo | Estado de saude da equipe desenvolvedora do projeto | o projeto será pausado por tempo indeterminado | Média | Alto | Alta | Mitigar | Doenças ou acidentes envolvendo a equipe de desenvolvimento | estimulos ao cuidado da saúde . | RH | Em Andamento
4 | Desenvolvimento | Positivo | Chance de investimento na criação, desenvolvimento e melhoras do projeto | maior capital para o projeto | Baixa | Alto | Média | Melhorar | Investimento de mais capital no projeto | estimulos ao desenvolvimento e contratação de membros para a equipe do projeto | PO | Aberto
5 | Desenvolvimento | Negativo | Atraso no projeto | Atraso da data de entrega | Média | Médio | Média | Mitigar | atrasos nas sprints | Indicar a data de entrega com previsões de atraso no projeto, diminuição do periodo de teste e validação. | PO | Em Andamento
6 | Desenvolvimento | Positivo | Adiantamento no projeto | Adiantamento da data de entrega | Média | Baixo | Baixa | Aceitar | Adiantamento das sprints | Melhorar alguns aspectos notados no desenvolvimento do projeto | PO | Aberto
7
8

## Tabela de severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta