## Sheet1
Product Backlog
Projeto: Darshan
Equipe: Kelvin da Silva
Requisitos funcionais/História de Usuário | História | Prioridade | Status | Pontos da História
Sistema | Sim | Alta | Não Iniciada | 0
Criação e definição do DB | Não | Alta | Não Iniciada | -
Elaboração do Back-End | Não | Alta | Não Iniciada | -
Elaboração do Front-End | Não | Alta | Não Iniciada | -
Backups periódicos | Não | Alta | Não Iniciada | -
Periodo de Testes - Validação | Não | Baixa | Não Iniciada | -
Usuários | Sim | Alta | Não Iniciada | 0
Criação de usuário | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Login no sistema | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Logout do sistema | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Produtos Database | Não | Alta | Não Iniciada | 0
Criação e definição do DB | Não | Alta | Não Iniciada | -
Cadastro de produtos | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Backups periódicos | Não | Alta | Não Iniciada | -
Periodo de Testes - Validação | Não | Baixa | Não Iniciada | -
Cadastro de produtos - usuários | Sim | Média | Não Iniciada | 0
Cadastro de produtos | Sim | Média | Não Iniciada | -
verificação de estoque | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Periodo de Testes - Validação | Não | Baixa | Não Iniciada | -
Pedidos Database | Não | Alta | Não Iniciada | 0
Criação e definição do DB | Não | Alta | Não Iniciada | -
Adição de pedidos | Não | Alta | Não Iniciada | -
Backups periódicos | Não | Alta | Não Iniciada | -
Criação de pedidos | Sim | Alta | Não Iniciada | 0
Adição de produtos | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Status do pedido | Sim | Média | Não Iniciada | -
Fechamento do pedido | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Periodo de Testes - Validação | Não | Baixa | Não Iniciada | -
Caixa Database | Não | Alta | Não Iniciada | 0
Criação e definição do DB | Não | Alta | Não Iniciada | -
Validação de pedido | Não | Alta | Não Iniciada | -
Backups periódicos | Não | Alta | Não Iniciada | -
Periodo de Testes - Validação | Não | Alta | Não Iniciada | -
Caixa - Pagamento | Sim | Alta | Não Iniciada | 0
Coleta de pedido | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Metodo de pagamento | Sim | Alta | Não Iniciada | -
verificação de pagamento - conclusão do pedido | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Metodo de pagamento | Sim | Alta | Não Iniciada | -
Dashboard | Sim | Baixa | Não Iniciada | 0
Mostragem de estoque | Sim | Baixa | Não Iniciada | -
Mostragem de pedidos | Sim | Baixa | Não Iniciada | -

## Sheet2
Essa planilha permite construir a lista suspensa
Sim | Alta | Completa
Não | Média | Em Progresso
| Baixa | Não Iniciada