## Sheet1
Sprint Backlog
Ietm em Backlog | Quantidade de Sprints | Sprint | Pontos de História | Responsável | Status
Desenvolvedor = Cração e configuração - Sistema | * | * | 8
Criação e estruturação - Database | 5 | 1;2;3;4;5
Integração - Database | 2 | 4;5
Criação e estruturação - Back-end | 3 | 3;4;5
Estruturação - Back-end | 4 | 3;4;5;6
Criação e estruturação - Front-end | 3 | 1;2;3
Estruturação - Front-end | 6 | 1;2;3;4;5;6
Periodo de testes | 2 | 3;6;7
Sprint final para testes e resoluções | 1 | 7
Administrador = Acesso e configuração - Pedidos / Produtos / Caixa / Dashboard / Usuários | * | * | 1
Criação de usuários | 2 | 1;3
Gerenciamentos de Logins | 2 | 1;3
Criação e configuração de notificações | 2 | 2;4
Cadastros e configurações de produtos | 3 | 1;2;5
Criação e configuração de catálogo | 2 | 2;6
Configuração de Dashboard | 1 | 3
Acesso e configuração de caixa | 3 | 2;4;6
Caixa = Acesso e configuração - Pedidos / Pagamentos / Produtos | * |  | 5
Criação e configuração de pedidos | 2 | 2;5
Efetuação de pagamentos | 2 | 4;6
Edição de Dashboard | 1 | 3
Cozinha = Acesso e configuração - Pedidos / Produtos | * |  | 8
Criação e configuração de pedidos | 2 | 2;5
Edição de dashboard | 1 | 3
Notifiação entre usuários | 1 | 2;4
Edição de estoque e catálogo | 1 | 2;5
Salão = Acesso e configuração de Pedidos |  |  | 3
Acesso ao dashboard | 3 | 3
Criacão de pedidos | 2 | 2
Acesso e configuração - Pedidos / produtos | 1 | 5;6
Total